2011下学期走访计划

一、9月底至10月初，西北

| 行程一 | 成都-陕西紫阳-西安-宁夏隆德 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预计时间 | 9月18日-9月26日 |  | 9月27日-10月5日 |  |
| 地区 | 陕西紫阳县 |  | 宁夏隆德县 |  |
| 涉及学校 | 紫阳高中，洞河镇中学，毛坝镇中学，瓦庙镇中学，麻柳镇中学，界岭中心小学 |  | 隆德二中，隆德三中，观庄中学，温堡中学 |  |
| 完成工作 | 紫阳地区捐助回访，新申请捐助学生家访，下届夏令营学生挑选，，麻柳赵溪小学图书室执行 |  | 隆德捐助回访，隆德新申请捐助学生家访。隆德下届夏令营学生挑选。 |  |
| 人员安排 | 村小工作人员两名+义工1-2人 |  | +义工3-4人 |  |
| 行程二 | 成都-甘肃环县-宁夏隆德 |  |  |  |
| 预计时间 | 9月18日-9月25日 | 9月26日-9月28日 |  | 9月29日-10月5日 |
| 地区 | 甘肃环县 | 宁夏泾源 |  | 宁夏隆德 |
| 涉及学校 | 虎洞中学，和平中学 | 大湾中学， |  | 隆德二中，隆德三中，隆德观庄中学，隆德温堡中学 |
| 完成工作 | 捐助回访，新生走访，图书室项目执行 | 捐助回访，新生走访 |  | 和行程一人员会合共同完成隆德走访 |
| 人员安排 | 村小工作人员两名 |  |  |  |

二、10月底至11月中旬，贵州毕节地区

| 行程 | 成都-贵州毕节-四川叙永 |  |
| --- | --- | --- |
| 预计时间 | 10月25日-11月15日 | 11月16日-20日 |
| 地区 | 毕节市，大方县，织金县，威宁县，赫章县，纳雍县 | 四川叙永 |
| 涉及学校 | 毕节地区民族中学，大方县一中，大方果宝九年制学校，威宁县黑石中学，织金县八步中学 | 海里小学，坛厂九年制学校 |
| 完成工作 | 毕节地区捐助回访，新学生走访，夏令营学生挑选 | 支教老师访问，捐助学生回访，新学生走访 |
| 人员安排 | 村小工作人员5人，+义工2-3人 | 村小工作人员1人 |

三、12月下旬，云南

| 行程 | 成都-云南东川区-会泽县-寻甸县-曲靖市 |
| --- | --- |
| 预计时间 | 12月15日-12月25日 |
| 地区 | 云南东川区，会泽县，寻甸县，曲靖市越州区 |
| 涉及学校 | 会泽金钟镇第一中学、第二中学，会泽一中，会泽实验高级中学，驾车中学，待补中学，寻甸一中，东川高级中学，越州第一中学 |
| 完成工作 | 云南捐助回访，新学生家访，图书室，体育角项目执行。 |
| 人员安排 | 村小工作人员4人 |